2005年973项目年会纪要

“主要农作物核心种质重要功能基因多样性及其应用价值研究”（2004CB117200）项目于2006年3月18-21日在海南三亚举办了2005年年会。项目专家组、顾问组、课题主持人、主要学术骨等50多人参加了会议。

此次年会的主要内容包括：（1）各课题负责人作了2005年度研究进展汇报；（2）李振声院士、盖钧镒院士、张启发院士等10人做了学术报告；（3）召开了项目专家组会议，分析了项目目前存在问题，讨论了2006年的研究重点；（4）实地检查了水稻核心种质及新基因挖掘相关研究工作。

通过专家组与全体与会者的讨论，此次会议形成了如下意见。

（一）项目全体参加者应充分认识本项目的意义，牢记本项目的任务，加强使命感。本项目确定的第二次“绿色革命”的目标是“少投入，多产出，促进健康，保护环境” ；我们的宗旨是为第二次“绿色革命” 发掘基因资源；本期项目要求各课题要拿出：“看得见、用得上、有显示度”的结果。

（二）2005年本项目总体上取得了较明显的进展，其中一些进展较为突出，如小麦、大豆核心种质的提供利用、关联分析、群体结构分析、水稻粒形基因、抗病基因克隆、小麦导入系培育与利用、抗赤霉病基因研究等。

- 课题间的进展不平衡，一些研究的进展不尽如人意。主要表现在（1）核心种质产生了大量的数据，但对数据深入挖掘的不够。作为本项目的闪光点，目前还没有发表有国际影响的论文。（2）一些课题的进展不突出，甚至还看不出在近2年内有突出进展的苗头。（3）项目的整体性没有体现出来，仍有些散。

- 论文是体现项目研究结果的重要形式之一，本项目两年来发表的论文见附表。从表中可以看出一些课题进展较好，但一些课题的论文数量和质量与要求有较大的差距，如课题3与课题6。此次统计论文时，仍发现有不标注本项目编号的论文，此类论文一律不应在统计之列，各课题在撰写与统计论文时应引起重视。在关注论文数量的同时，本项目的全体参加者都必须特别关注论文的质量与学风。

- 根据本项目的目标任务与目前存在的问题，各课题要进一步明确重点。核心种质的重点是：核心种质、应用核心种质的供种数量与利用效果；深入进行核心种质的基因型与表型的评价鉴定，将核心种质作成“精品”，使其成为我国育种与其它相关研究的骨干材料。新基因发现的重点是精细定位、克隆有重要应用价值的基因/QTL，这些基因的利用能够对我国的作物育种产生重大影响。目前一些课题已有一些有苗头的成果，如水稻的抗旱资源、基因与品种；小麦的核心种质与导入系的利用。大豆未来的亮点是什么，还不太明确，急需解决。

（五）基因功能多样性的研究是本期项目的一个研究重点，三种作物选用相同的基因进行多样性研究，是发挥与体现项目整体优势的重要措施。项目决定选一定数量的抗旱、营养高效基因进行等位基因多样性与功能研究。

（六）项目专家组要求首席科学家要加强对课题的管理；要求各课题要按计划提交研究进展；首席科学家与专家组将加强对课题的检查，包括现场检查。会议决定在会后对水稻课题进行检查，并于5月中下旬对小麦有关课题进行检查。

（七）会议决定于2007年元月15日左右召开2006年年会。

附、各课题应完成SCI论文数量及2005-2006年执行情况：

课题1 15-20篇，或SCI影响因子总数50以上

现已发表SCI 3篇，影响因子10

课题2 15-20篇，或SCI影响因子总数50以上

现已发表SCI 7篇，影响因子17.6

课题3 10-15篇，或SCI影响因子总数40以上

现已发表SCI 2篇，影响因子4.2

课题4 20-25篇，或SCI影响因子总数50以上

现已发表SCI 7篇，影响因子18.6

课题5 15-20篇，或SCI影响因子总数40以上

现已发表SCI 7篇，影响因子13.8

课题6 10-15篇，或SCI影响因子总数30以上

现已发表SCI 1篇，影响因子0.9